## 附件1
附1-1
绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  | 基础设施（水电路气网）（和硕县2018年窄路加宽建设项目） |  | 项目负责人及联系电话 | 肖东风
主管部门 |  | 和硕县交通运输局 |  | 实施单位 | 和硕县交通运输局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 60.8万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 60.8(中央60.8万元）
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
改善道路路面，提高公路等级，改善农民交通出行条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成窄路加宽路公路里程 |  |  | ≥4.7公里
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 工程完成及时率（2018.8.28-2018.11.15） |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 工程建设造价低于当地平均标准的比列 |  |  | 100%
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目建设地受益人口数 |  |  | ≥1567人
|  |  | 项目建设地受益户数 |  |  | ≥459户
|  | 生态效益 指标 | 改善人居环境 |  |  | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 项目村落后的交通运输状况改善程度 |  |  | 明显改善
|  |  | 项目运行完好度 |  |  | ≥8年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意率 |  |  | ≥90%
|  |  | 乡村组满意度 |  |  | 100%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 附件2
附1-2
绩效目标执行监控表
（2018年度）
项目名称 | [5 empty] | 项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-12月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
年度资金总额：
其中：财政拨款
其他资金
年度总体目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-**月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标
……
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 附件3
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 基础设施（和硕县2018年窄路加宽建设项目） |  |  | 项目负责人及电话 | 肖东风/15809961939
主管部门 |  |  | 和硕县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 和硕县交通运输局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60.8中央车辆购置税资金） |  | 45.6(中央车辆购置税资金） |  | 10 | 75% | 7.5
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 60.8中央车辆购置税资金） |  | 45.6(中央车辆购置税资金） |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 改善道路路面，提高公路等级，改善农民交通出行条件。 |  |  |  |  | 年初设定目标已全部完工，窄路加宽5.82公里。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成窄路加宽路公路里程 |  | 20 | 4.7公里 | 5.82公里 | 20
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 工程完成及时率（2018.8.28-2018.11.15） |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 工程建设造价低于当地平均标准的比列 |  | 10 | 100% | 100% | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 项目建设地受益人口数 |  | 5 | 1567人 | 1567人 | 5
|  |  | 项目建设地受益户数 |  | 5 | 459户 | 459户 | 5
|  | 生态效益 指标 | 改善人居环境 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目村落后的交通运输状况改善程度 |  | 5 | 明显改善 | 明显改善 | 5
|  |  | 项目运行完好度 |  | 5 | 8 | 8 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意率 |  | 5 | 90% | 97% | 5
|  |  | 乡村组满意度 |  | 5 | 100% | 100% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97.5
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。