2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1、法律援助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，法律援助项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为30000.00元，执行数为30000.00元,完成预算的100%。主要产出和效果：一是根据实际发生情况，按时完成项目工作经费.；二是按规定用途使用专项经费。发现的问题及原因：一是法律援助宣传力度不够；二是案件补助款发放不及时。下一步改进的措施：一是按规定用途使用专项经费，全力加强法治宣传手段成效；二是及时发放补助款。

| 和硕县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 法律援助 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 新疆巴州和硕县司法局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 3 |  | 执行数： | 3 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 3 |  | 其中：财政拨款 | 3 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 项目1、为保障经济困难的公民提供必要的法律服务。 项目2、保证法律援助案件补助款3万元专款专用。 项目3、办理各种援助案件100件 |  |  |  | 按照法律援助项目安排，于2018年年末完成整个项目经费支出，如期完成项目。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 受理民事案件数 |  | 20件 | 23件 |
|  |  |  | 受理刑事案件数 |  | 50件 | 52件 |
|  |  | 质量指标 | 法律援助案件补助发放率 |  | 100% | 95% |
|  |  | 时效指标 | 补助发放及时率 |  | 100% | 96% |
|  |  | 成本指标 | 民事案件补助经费标准 |  | 500元/件 | 500元/件 |
|  |  |  | 刑事案件补助经费标准 |  | 500元/件 | 500元/件 |
|  | 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 提高办案效率 |  | 显著提高 | 96% |
|  |  | 可持续影响指标 | 补助发放时间 |  | 1年 | 96% |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 92% |

2、一般行政管理事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为60000.00元，执行数为60000.00元,完成预算的100%。主要产出和效果：一是根据实际发生情况，按时完成一般行政管理事务项目工作经费；二是群众满意度达98%。发现的问题及原因：一是未能及时支出项目经费；二是法律宣传力度不够。下一步改进的措施：一是按照要求及时支出相关经费；二是按规定用途使用专项经费，全力加强法治宣传手段成效。

| 和硕县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 新疆巴州和硕县司法局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 6 |  | 执行数： | 6 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 6 |  | 其中：财政拨款 | 6 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 项目1、根据实际发生情况，按时完成社区矫正项目工作经费6万元。 项目2、推动我县司法行政活动开展，提高公众法律水平。 项目3、按照社区矫正和安置帮教经费定期开展学习活动 。 |  |  |  | 按照社区矫正项目安排，于2018年年末完成整个项目经费支出，如期完成了项目。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 社区矫正人员数量 |  | 53人 | 53人 |
|  |  |  | 安置帮教人员数量 |  | 178人 | 178人 |
|  |  |  | 课程开设次数 |  | 12期 | 100% |
|  |  | 质量指标 | 矫正人员帮教合格率 |  | 100% | 98% |
|  |  | 时效指标 | 课程开设及时率 |  | 100% | 96% |
|  |  | 成本指标 | 社区矫正经费 |  | 566元/人 | 566元/人 |
|  |  |  | 安置帮教经费 |  | 169元/人 | 169元/人 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社区矫正人员整体素质 |  | 明显提高 | 97% |
|  |  |  | 安置帮教人员表现 |  | 明显好转 | 98% |
|  |  | 可持续影响指标 | 帮扶人员持续时间 |  | 1年 | 98% |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 社区矫正和安置帮教人员满意度 |  | 90% | 90% |